РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЫШНЕРЕУТЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2017г.                                     №  37-па

О плане организационно – технических

Мероприятий по подготовке и проведению

выборов депутатов Собрания депутатов

Вышнереутчанского сельсовета

Медвенского района Курской области 10 сентября 2017 г.

В целях оказания содействия в организации и подготовке  проведении  выборов депутатов  Собрания депутатов  Вышнереутчанского сельсовета, Медвенского района Курской области, в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002  №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Курской области от 03.12.2009  №106- ЗКО «Кодекс Курской области о выборах и референдумах»,  постановлением Губернатора Курской области от 01.02.2017 № 33-пг «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям всех уровней в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года», Администрация Вышнереутчанского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  прилагаемый План организационно- технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов

Вышнереутчанского сельсовета.

2.Предложить руководителям предприятий, учреждений и организаций  Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района в соответствии с действующим законодательством оказать содействие избирательной комиссии в организационной подготовке проведения выборов депутатов Собрания депутатов

Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области 10 сентября 2017 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника  отдела по работе с обращениями, делопроизводству и кадровым вопросам  В.Н.Бабина.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Вышнереутчанского сельсовета                                              А.Г.Подтуркин

УТВЕРЖДЕН

постановлением  Администрации

Вышнереутчанского сельсовета

Медвенского района

от 29.03.2017 года  №37-па

ПЛАН

организационно – технических мероприятий по подготовке и проведению  выборов депутатов Собрания депутатов Вышнереутчанского сельсовета

Медвенского района Курской области 10 сентября 2017 г.

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение выборов депутатов выборов депутатов Собрания депутатов Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области 10 сентября 2017 г. | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Не ранее 19 июня и не позднее 29 июня 2017 г. | Администрация Вышнереутчанского сельсовета |
| 2. | Оказания содействия в опубликовании в районной газете «Медвенские новости» решения о назначении выборов депутатов Собрания депутатов Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области 10 сентября 2017 г. | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов 24 июня 2017 г. | Редакция газеты «Медвенские новости» (по согласованию) |
| 3. | Оказание содействия в опубликовании сведений о размере оплаты печатной площади | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. Не позднее 24 июля 2017 г. | Редакция газеты «Медвенские новости», (по согласованию) |
| 4. | Оказание содействия в проведении жеребьевки в целях распределения платной печатной площади | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования. Не позднее 9 августа 2017 г. | Редакция газеты «Медвенские новости», (по согласованию) |
| 5. | Оказание содействия в предоставлении печатной площади на платной основе | После проведения жеребьевки | Редакция газеты «Медвенские новости», (по согласованию) |
| 6. | Представление сведений об избирателях в территориальную и участковые избирательные комиссии для составления и уточнения списков избирателей | Не позднее 14 июля 2017 г. | Администрация Вышнереутчанского сельсовета |
| 7. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 11 августа 2017 г. | Администрация Вышнереутчанского сельсовета |
| 8. | Направление в территориальную либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 23 августа по 4 сентября 2017 г.- каждые три дня, а с 5 сентября 2017 года до дня голосования включительно -ежедневно | Администрация Вышнереутчанского сельсовета |
| 9. | Организация в день выборов торгового, транспортного, медицинского и культурного обслуживания избирателей | 10 сентября 2017 года | Администрация Вышнереутчанского сельсовета |
| 10. | Обеспечение общественного порядка, сохранности избирательных документов на избирательных участках, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих избирательные документы | 08-11 сентября 2017 года | ОМВД России по Медвенскому району (по согласованию) |
| 11. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течении трех дней со дня подачи заявления | Администрация Вышнереутчанского сельсовета собственники, владельцы помещений , ( по согласованию) |
| 12. | Оказание содействия избирательным комиссиям всех уровней в реализации их полномочий, в частности предоставление им необходимых охраняемых помещений, оргтехники, средств связи, автотранспорта, обеспечение на участках требований противопожарной безопасности | Весь период | Администрация Вышнереутчанского сельсовета |
| 13 | Оказание содействия в оборудовании избирательных участков для проведения голосования | Со дня образования избирательных участков | Администрация Вышнереутчанского сельсовета |