РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЫШНЕРЕУТЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2018г.                                     № 67-па

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям

всех уровней в реализации их  полномочий при  подготовке

и проведении  выборов  депутатов в  ОМСУ  Медвенского района

в единый день голосования  9 сентября 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Курской области от3 декабря 2009  №106-ЗКО «Кодекс Курской области о выборах и референдумах» и в целях оказания содействия избирательным комиссиям всех уровней в организации подготовки и проведении    в единый день голосования 9 сентября 2018 года выборов  депутатов представительных органов местного самоуправления Медвенского района,    Администрация Вышнереутчанского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  прилагаемый План организационно- технических мероприятий по подготовке и проведению   выборов   депутатов  в ОМСУ Медвенского района в единый день голосования  9 сентября 2018 года.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Администрации Вышнереутчанского сельсовета                                                В.Н.Бабина.

3.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Вышнереутчанского сельсовета                                          А.Г.Подтуркин

УТВЕРЖДЕН

постановлением  Администрации Вышнереутчанского сельсовета

Медвенского района

17.07.2018 года №67-па

ПЛАН

Организационно – технических мероприятий по подготовке и проведению  выборов депутатов в ОМСУ Медвенского района  9 сентября   2018 г.

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение выборов | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Не ранее 10 июня и не позднее 20 июня 2018 г. | Представительные органы местного самоуправления Медвенского района Курской области |
| 2 | Оказания содействия в опубликовании в районной газете «Медвенские новости» решения о назначении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Медвенского района Курской области | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов 23 июня 2018 г. | Редакция газеты « Медвенские новости» ( по согласованию) |
| 3 | Представление сведений об избирателях в территориальную и участковые избирательные комиссии для составления и уточнения списков избирателей | Не позднее 14 июля 2018 г. | Администрация Вышнереутчанского сельсовета |
| 4 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования . Не позднее 8 августа 2018 г. | Администрация Вышнереутчанского сельсовета |
| 5 | Направление в территориальную либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 24 августа по 4 сентября 2018 г.- каждые три дня, а с 5 сентября 2018 года до дня голосования включительно -ежедневно | Администрация Вышнереутчанского сельсовета |
|  | Организация в день выборов торгового, транспортного, медицинского и культурного обслуживания избирателей | 9 сентября 2018 года | Администрация Вышнереутчанского сельсовета |
| 6 | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течении трех дней со дня подачи заявления | Администрация Вышнереутчанского сельсовета |
| 7 | Оказание содействия избирательным комиссиям всех уровней в реализации их полномочий, в частности предоставление им необходимых охраняемых помещений, оргтехники, средств связи, автотранспорта, обеспечение на участках требований противопожарной безопасности | Весь период | Администрация Вышнереутчанского сельсовета |
| 8 | Обеспечение условий для сохранности технических средств и информационных ресурсов, нормального функционирования комплекса Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | Весь период | Администрация Вышнереутчанского сельсовета |
| 9 | Оказание содействия в оборудовании избирательных участков для проведения голосования | Со дня образования избирательных участков | Администрация Вышнереутчанского сельсовета |
| 10 | Проведение единых информационных дней по разъяснению законодательства о проведении выборов и положений Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Курской области от 03.12.2009 г. №106- ЗКО «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», | По отдельному плану | Администрация Вышнереутчанского сельсовета |