**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЫШНЕРЕУТЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 31.03.2023г. №25-па

**Об утверждении отчетов о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района в 2022 году**

В соответствии с Уставом муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области, постановлением Администрации Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района от 28.12.2018 года № 146-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района», Администрация Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальных программ:

- «Развитие муниципальной службы в Вышнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы».

- «Развитие культуры на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района на 2022-2024 годы»

- «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 -годы».

- «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы».

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы».

- «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы».

- «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Вышнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы».

 -«Комплексное развитие сельских территорий Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2025 годы».

- «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы**.**

- «Программа комплексного развития систем комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы».

- «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Вышнереутчанский сельсовет» и безопасности дорожного движения» на 2017-2040 годы».

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Вышнереутчанском сельсовете Медвенского района на 2021-2026 годы».

- «Использование и охрана земель на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района» на 2022-2024 годы.

- «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в сети «Интернет».

Глава Вышнереутчанского сельсовета

Медвенского района А.Г. Якунин

Утвержден

 постановлением Администрации

Вышнереутчанского сельсовета

Медвенского района

от 31.03.2023 года № 25-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Вышнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» за 2022 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 24.12.2021 № 24/109 «О бюджете муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции решений Собрания депутатов от 31.01.2022 № 25/118; от 23.03.2022 № 27/124; от 22.08.2022 № 29/130; от 07.11.2022 № 31/145; от 15.12.2022 № 32/151).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Вышнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» в 2022году предусмотрено 153000 рублей из бюджета сельсовета.

Кассовые расходы составили 120892,29 рублей, что составляет 79 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год(рублей) | Кассовый расход(рублей) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 153000 | 120892,29 |  |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы».

Основные мероприятия:

Организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации;

проведение мероприятий антикоррупционной направленности.

Ставились следующие задачи:

-создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих;

-формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

-повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

-обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

В ходе реализации подпрограммы: «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» за 2022 год были выполнены мероприятия направленные на организацию обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, проведение мероприятий антикоррупционной направленности.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в таблице № 2.

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»** |
| 1.1. | Основное мероприятие: организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | Глава Вышнереутчанского сельсовета | Ежеквартальное обучение муниципальных служащих | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 153 | 121 | Увольнение мс |

Таблица № 2

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 153000 руб., из которых использовано на реализацию муниципальной программы 120892,29 руб. Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы

 в 2022 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы // Подпрограммы  | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2022 год  | Объем финансированияФакт за 2022 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие муниципальной службы в Вышнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области 2022-2024 |  | 153 | - | - | 153 | 121 | - | - | 121 | 32 |
| 1.Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»  | Итог по подпрограмме 1 | 153 | - | - | 153 | 121 | - | - | 121 | 32 |

**5.Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2022 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 79 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации.

**6.Дальнейшая реализация программы:**

В 2022 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Вышнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы (далее – Программа) реализация программных мероприятий осуществлялась по направлениям отраженным в табл.№3.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 79 %.

Целями Программы является: создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Вышнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области.

Утвержден

 постановлением Администрации

Вышнереутчанского сельсовета

Медвенского района

от 31.03.2023 года № 25-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Вышнереутчанском сельсовета Медвенского района на 2022-2024 годы» за 2022 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 24.12.2021 № 24/109 «О бюджете муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции решений Собрания депутатов от 31.01.2022 № 25/118; от 23.03.2022 № 27/124; от 22.08.2022 № 29/130; от 07.11.2022 № 31/145; от 15.12.2022 № 32/151).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района на 2022-2024 годы» в 2022 году предусмотрено 2821733,85 рублей, в том числе: из областного бюджета – 770806,00 рублей, из бюджета муниципального района – 0 руб. из бюджета сельского поселения– 2050927,85 рублей, из федерального бюджета -0 рублей

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год(рублей) | Кассовый расход(рублей) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства областного бюджета | 770806 | 770806 | 100 |
| Средства районного бюджета | - |  | - |
| Средства местного бюджета | 2050927,85 | 1932538,69 | 94 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - |
| Всего | 2821733,85 | 2703377,69 | 96 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы».

-мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия;

- мероприятия по обеспечению культурного обмена;

-мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых сельскими учреждениями культуры;

- развитие материальной базы и техническое переоснащение этих учреждений;

- мероприятия по обеспечению культурного обмена.

- мероприятия по сохранению и развитию традиционных народных художественных промыслов в том числе: участие выставке народного творчества «Истоки», выставка «Старые фотографии»;

- мероприятия по разработке, внедрению и распространению новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры, в том числе: оснащение учреждений культуры современными техническими средствами, оказание поддержки мастерам искусств, финансирование отдельных социально значимых проектов, в том числе: чествование юбиляров - мастеров искусств, руководителей и лучших работников образовательных и других учреждений культуры;

- мероприятия по поддержке художественного образования, молодых дарований в сфере культуры и искусства;

- проведение мероприятий, направленных на качественное преобразование сферы досуга.

Ставились следующие задачи:

-повышение уровня и качества жизни населения Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района путем:

-повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;

-поддержки творческих сил и талантов, создание условий для реализации их потенциала;

-сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района:

-обеспечение информационных потребностей граждан, проживающих на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района;

-создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры.

В ходе реализации подпрограммы: «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» муниципальной программы «Развитие культуры на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района на 2022-2024 годы» за 2022 год были выполнены мероприятия направленные на сохранение и развитие культурного потенциала Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района, реализация муниципальной политики в сфере культуры; сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района; обеспечение информационных потребностей граждан, проживающих на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района; создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры.

Вся работа направлена на воспитание добропорядочного, умного, здорового поколения умеющего общаться и достойно проводить свободное время. Формирование моральных семейных ценностей. Участие одаренных детей в районных фестивалях и конкурсах дают всем детям равный доступ к проявлению своих творческих способностей.

Проведен ряд мероприятий с людьми пожилого возраста, что немаловажно для этой категории населения. К участию в культурно - досуговых мероприятиях привлечено около 70 детей. Для детей проведены мероприятия разной формы: беседы, конкурсы, викторины, тематические вечера и дискотеки.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы**

**муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма 1** «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация досуга населения и поддержка народного творчества, расходы на содержание работников культуры | Директор | Заключено соглашение (Комитет по культуре Курской области***).*** | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 2821733,85 | 2703377,69 | 118356,16 В связи с недостатком поступления денежных средств в бюджет муниципального образования, мероприятие не выполнены в полном объеме. |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского на 2022-2024 годы» в 2022 году предусмотрено 2821733,85 рублей, в том числе: из областного бюджета – 770806,00 рублей, из бюджета муниципального района – 0 руб. из бюджета сельского поселения– 2050927,85 рублей, из федерального бюджета -0 рублей

Средства использовались строго по целевому назначению.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 4.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий

муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансированияПлан на 2022 год | Объем финансированияФакт за 2022 год | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие культуры на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района на 2022-2024 годы» |  | 2821733,85 |  | 770806,00 | 2050927,85 | 2703377,69 |  | 770806,00 | 1932571,69 | 96 % |
| Подпрограмма 1. «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» | Итог по подпрограмме 1 | 2821733,85 |  | 770806,00 | 2050927,85 | 2703377,69 |  | 770806,00 | 1932571,69 | 96 %В связи с недостатком поступления денежных средств в бюджет муниципального образования, мероприятие не выполнены в полном объеме. |

**5.Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

**Целевые показатели**

Таблица № 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
| 1 год реализации Программы2022г. | 2 год реализации Программы 2023г. | 3 год реализации Программы 2024г. |
| **МКУК «Коммунарский сельский Дом культуры»** |
| 1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед. | 62 | 68 | 72 |
| 2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 150 | 160 | 165 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица № 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Отклонение от планового значения (процентов) |
| год, предшествующий отчетному2021 | отчетный год 2022 | 2021 | 2022 |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района на 2022-2024 годы» |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» |
| 1.1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед. | 68 | 68 | 72 |  | +4 |
| 1.2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 160 | 160 | 165 |  | +5 |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы(П1+П2+П3) : 5=Э программы |  |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | процентов | 96 |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год(рублей) | Кассовый расход(рублей) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства областного бюджета | 770806 | 770806 | 100 |
| Средства районного бюджета | - |  | - |
| Средства местного бюджета | 2050927,85 | 1932571,69 | 94 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - |
| Всего | 2821733,85 | 2703377,69 | 96 |

Анализ реализации программы в 2022 году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 96 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

**6.Дальнейшая реализация программы:**

В 2022 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района на 2022-2024 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 96 %.

**Целями Программы является:**

-сохранение и развитие культурного потенциала Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района, реализация муниципальной политики в сфере культуры;

-обеспечение прав населения Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района на доступ к культурным ценностям;

-обеспечение прав (населения) граждан, проживающих на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района в сфере информации и образования;

-обеспечение свободы творчества и прав граждан, проживающих на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района, в сфере культуры.

Анализ реализации Программы в 2022году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 96 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты полностью.

Необходимы средства из областного бюджета на поддержку в вопросе по улучшению материальной и технической базы учреждений культуры, оснащение СДК музыкальной техникой и оргтехникой. Создание благоприятных условий для творческой деятельности всех возрастных групп населения.

Утвержден

 постановлением Администрации

Вышнереутчанского сельсовета

Медвенского района

от 31.03.2023 года № 25-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024годы» за 2022 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 24.12.2021 № 24/109 «О бюджете муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции решений Собрания депутатов от 31.01.2022 № 25/118; от 23.03.2022 № 27/124; от 22.08.2022 № 29/130; от 07.11.2022 № 31/145; от 15.12.2022 № 32/151).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» в 2022 году предусмотрено 20500 рублей.

Кассовые расходы составили 8412,68 рублей, что составляет 41 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения(гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 20500 | 8412,68 | 41 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области»

Основные мероприятия:

-подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников добровольной пожарной дружины;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Вышнереутчанского сельсовета:

-создание условий для развития и обеспечения деятельности добровольной пожарной дружины;

- создание условий для организации добровольной пожарной дружины, участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

-приобретение необходимых средств, оборудования для пожаротушения;

-информационная противопожарная пропаганда среди населения противопожарной безопасности;

- создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения;

- оснащение территории первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия противопожарной службы;

- проведение сходов и собраний жителей по вопросам соблюдения пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной безопасности;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в программы развития территории.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение необходимых условий для реализации полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

-реализация Закона Курской области от 23 августа 2011 г. № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области»;

-создание условий для организации добровольной пожарной дружины, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

-создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

-оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

-организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

-принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

-включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

-оказание содействия органам государственной власти в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

-установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

В ходе реализации подпрограммы: «Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Вышнереутчанского сельсовет» Медвенского района Курской области» за 2022 год были выполнены мероприятия, направленные на обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизации потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области» |
| 1.1. | Основное мероприятие: предупреждение, профилактика пожаров и пропаганда среди населения противопожарной безопасности | Глава Вышнереутчанского сельсовета | пропаганда среди населения противопожарной безопасности  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100 | 41 | - |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 20500 руб. Средства не полностью использовались.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансированияПлан на 2022 год | Объем финансированияФакт за 2022год | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» |  | 20500 | 0 | 0 | 20500 | 8412,68 |  |  | 8412,68 | 12587,32 |
| Подпрограмма 1.«Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области» | Итог по подпрограммы 1 | 20500 | 0 | 0 | 20500 | 8412,68 |  |  | 8412,68 | 12587,32 |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2022 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 41 процент, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы не достигнуты.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2022 году в рамках муниципальной целевой программы «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 41%.

**Целями Программы является:** минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

.Утвержден

 постановлением Администрации

Вышнереутчанского сельсовета

Медвенского района

от 31.03.2023 года № 25-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района**

 **Курской области на 2022-2024 годы» за 2022 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 24.12.2021 № 24/109 «О бюджете муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции решений Собрания депутатов от 31.01.2022 № 25/118; от 23.03.2022 № 27/124; от 22.08.2022 № 29/130; от 07.11.2022 № 31/145; от 15.12.2022 № 32/151).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» в 2024 году предусмотрено 340000 рублей.

Кассовые расходы составили 337060,20 рублей, что составляет 99 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 340000 | 337060,20 | 99 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области»;

Основные мероприятия:

-предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета;

Ставились следующие задачи:

Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан

Подпрограмма 2 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

Основные мероприятия:

- мероприятия, направленные на развитие и укрепление института семьи

Ставились следующие задачи:

- создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни;

- всестороннее укрепление института семьи как наиболее рациональной формы жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации повышение воспитательного потенциала семьи путем формирования у детей, подростков и молодежи ориентации на полную семью и рождение двух и более детей, повышение в обществе престижа многодетной и социально благополучной семьи;

- проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, ответственного родителя, а также на профилактику преждевременной смерти.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм**

**муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области» |
| 1.1 | Основное мероприятие: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета | Глава Вышнереутчанского сельсовета | Выполнение переданных государством и регионом полномочий по социальной поддержке населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 340000 | 337060,20 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |
| 2.1. | Основное мероприятие: мероприятия, направленные на развитие и укрепление института семьи | Глава Вышнереутчанского сельсовета | Выполнение полномочий по социальной поддержке населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | отсутствие лимитов бюджетных обязательств |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 340000 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансированияПлан на 2022 год | Объем финансированияФакт за 2022 год | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024годы» | Таб. №2 | 340000 | - | - | 340000 | 337060,20 | - | - | 337060,20 | 2939,80 |
| Подпрограмма1«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области» | Итог по подпрограмме 1 | 340000 | - | - | 340000 | 337060,20 | - | - | 337060,20 | 2939,80 |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволила: повысить уровень удовлетворенности населения Вышнереутчанского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения.

**Целями Программы является:**

Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства.

Утвержден

 постановлением Администрации

Вышнереутчанского сельсовета

Медвенского района

от 31.03.2023 года № 25-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района**

**Курской области на 2022-2024 годы»** **за 2022год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 24.12.2021 № 24/109 «О бюджете муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции решений Собрания депутатов от 31.01.2022 № 25/118; от 23.03.2022 № 27/124; от 22.08.2022 № 29/130; от 07.11.2022 № 31/145; от 15.12.2022 № 32/151).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Вышнереутчанский сельсовета Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» в 2022году предусмотрено 396775 рублей.

Кассовые расходы составили 373000 рублей, что составляет 94 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2020 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 396775,00 | 373000,00 | 94 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Подпрограмма 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений».

Основные мероприятия:

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога; уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.

Ставились следующие задачи:

-инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования;

-повышения уровня доходности от управления и распоряжения муниципальной собственностью;

-увеличение базы для исчисления налоговых и неналоговых поступлений от использования земельных ресурсов;

-осуществление функций и полномочий в области жилищных отношений.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1.«Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» |
| 1.1 | Основное мероприятие: уплата налога на имущество организаций и земельного налога; уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | Глава Вышнереутчанского сельсовета | Выполнение переданных государством и регионом полномочий по социальной поддержке населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 396775 | 373000 |  |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 396775 руб. Израсходовано 373000 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий

муниципальной программы в 2022году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансированияПлан на 2022 год | Объем финансированияФакт за 2022 год | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Вышнереутчанский сельсовета Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» | Таб. №2 | 396775 | - | - | 396775 | 373000 | - | - | 373000 | 23775 |
| Подпрограмма 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» | Итог по подпрограмме 1 | 396775 | - | - | 396775 | 373000 | - | - | 373000 | 23775 |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволила: укрепить экономической основы для решения вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования.

**Целями Программы является:**

Обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью.

Утвержден

 постановлением Администрации

Вышнереутчанского сельсовета

Медвенского района

от 31.03.2023 года № 25-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Вышнереутчанского сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы»за 2022 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 24.12.2021 № 24/109 «О бюджете муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции решений Собрания депутатов от 31.01.2022 № 25/118; от 23.03.2022 № 27/124; от 22.08.2022 № 29/130; от 07.11.2022 № 31/145; от 15.12.2022 № 32/151).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Вышнереутчанского сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» в 2022 году предусмотрено 500 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения(гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 500 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства».

Основные мероприятия:

организация и проведение выставок, ярмарок, с участием субъектов малого и среднего предпринимательства;

обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в провидимых зональных семинарах, совещаниях по вопросам организации и ведения бизнеса на местах;

взаимодействие Администрации Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области с субъектами малого и среднего предпринимательства;

популяризация малого и среднего бизнеса на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области

Ставились следующие задачи:

-формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства;

-содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании;

-формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |
| 1.1 | Основное мероприятие1: Формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства |  | увеличения оборота малого и среднего предпринимательства; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие2: Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти | Глава Вышнереутчанскогосельсовета | увеличения доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 500 | 0 | 0 |

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 0 руб. Из-за отсутствия лимитов бюджетных обязательств средства не использовались.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий

муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансированияПлан на 2022 год | Объем финансированияФакт за 2022 год | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Вышнереутчанскийсельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024годы» | Таб. №2 | 500 | - | - | 500 | 0 | - | - | 0 | 500 |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |  | 500 | - | - | 500 | 0 | - | - | 0 | 500 |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Анализ реализации программы в 2022 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

**Целями Программы является:**

- формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование системы информационной, консультационной методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- организация проведения выставок, ярмарок, с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

Утвержден

 постановлением Администрации

Вышнереутчанского сельсовета

Медвенского района

от 31.03.2023 года № 25-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Вышнереутчанского сельсовете Медвенского района**

**Курской области на 2022-2024годы» за 2022 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 24.12.2021 № 24/109 «О бюджете муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции решений Собрания депутатов от 31.01.2022 № 25/118; от 23.03.2022 № 27/124; от 22.08.2022 № 29/130; от 07.11.2022 № 31/145; от 15.12.2022 № 32/151).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Вышнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» в 2022 году предусмотрено 1000 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения(гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 1000 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.**

Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»

Основные мероприятия:

-совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также его различных категорий и групп, в том числе в дошкольных, школьных учреждениях;

-повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

−развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.

Ставились следующие задачи:

- увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 3. «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |
| 1.1 | Основное мероприятие: развитие и популяризация физической культуры и спорта | Глава Вышнереутчанском сельсовета | обеспечение жителям сельсовета возможностей систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1000 | 0 |  |

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 1000 руб.

Средства не использовались.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы

 в 2022 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансированияПлан на 2022 год | Объем финансированияФакт за 2022 год | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Вышнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» | Таб. №2 | 1000 | - | - | 1000 | 0 | - | - | 0 | 1000 |
| Подпрограмма 3. «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | Итог по подпрограмме 1 | 1000 | - | - | 1000 | 0 | - | - | 0 | 1000 |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволила: увеличить уровень вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом; развить инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

**Целями Программы является:**

обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Вышнереутчанского сельсовета;

-формирование потребности населения Вышнереутчанского сельсовета в систематических занятиях физической культурой и спортом.

Утвержден

 постановлением Администрации

Вышнереутчанского сельсовета

Медвенского района

от 31.03.2023 года № 25-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района**

 **Курской области на 2020-2025 годы»**

**за 2022 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 24.12.2021 № 24/109 «О бюджете муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции решений Собрания депутатов от 31.01.2022 № 25/118; от 23.03.2022 № 27/124; от 22.08.2022 № 29/130; от 07.11.2022 № 31/145; от 15.12.2022 № 32/151).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2025 годы**»** в 2022 году предусмотрено 527632,87 рублей.

Кассовые расходы составили 394669,22 рублей, что составляет 75 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год(рублей) | Кассовый расход(рублей) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства областного бюджета | - | - | - |
| Средства районного бюджета | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 527632,87 | 394669,22 | 75 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Всего | 527632,87 | 394669,22 | 75 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Подпрограмма 1 Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области»

Основные мероприятия:

- Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения населенных пунктов Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района, предусматривают комплекс работ по содержанию, текущему ремонту и восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов сельсовета с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов. (Оплата потребляемой электроэнергии, замена вышедших из строя ламп и светильников, замена неисправных воздушных линий электроснабжения уличного освещения, замена и установка дополнительных опор освещения в соответствии с нормативом.)

- Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию детских игровых площадок сельсовета предусматривают комплекс работ по нормативному содержанию детских игровых площадок (Санитарная очистка, обустройство покрытий, малых архитектурных форм, ограждений, пешеходных дорожек и наружного освещения).

- Мероприятия по озеленению территории сельских населенных пунктов предусматривают комплекс работ по озеленению и содержанию зелёных насаждений внутриквартальных территорий, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (Удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, формовочная и декоративная обрезка веток, содержание газонов, клумб, цветиков и мест прилегающих к объектам благоустройства).

- Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации очагов стихийного навала мусора предусматривают комплекс работ санитарной очистке, сбору и вывозу мусора на внутриквартальных территориях, придорожной полосе, территорий прилегающих к объектам социально-культурного назначения, лесов, парков, скверов, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (Сбор, накопление и транспортировка мусора к местам утилизации).

- Мероприятия по содержанию и текущему ремонту внутриквартальных проездов территории застройки населенных предусматривают комплекс работ сезонному содержанию и текущему ремонту внутриквартальных проездов и дворовых территорий жилой застройки населенных пунктов

- Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов предусматривают комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов (обустройство покрытий, ограждений, подъездных путей и освещения мест санкционированного сбора ТБО).

Ставились следующие задачи:

- совершенствование системы комплексного благоустройства сельских территорий Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области, обеспечение эстетического вида сельсовета, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- организация освещения территорий, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятий адаптивной физической культуры и адаптивным спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

- обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

- организация ливневых стоков;

- обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок;

- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

- сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

- ремонт фасадов зданий, строений и сооружений, являющихся муниципальной собственностью;

- благоустройство территорий, прилегающих к зданиям, строениям и сооружениям, являющимися муниципальной собственностью;

- создание малых архитектурных форм;

- благоустройство площадей, центральных улиц, пешеходных дорожек и освещения, не входящих в обустройство в элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, а также развитие и поддержка инициатив граждан по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельсовета;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в сельсовете и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО

- вовлечение жителей сельсовета в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

- создание комфортных условий для проживания граждан.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Организация и содержание прочих объектов благоустройства на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области» |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» | Глава Вышнереутчанского сельсовета | Улучшение состояния территории Вышнереутчанского сельсовета  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 527632,87 | 394669,22 |  |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2025 годы» в 2022 году предусмотрено 527632,87 рублей.

Средства использовались строго по целевому назначению.

**Отчет**

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы

в 2022 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансированияПлан на 2022 год | Объем финансированияФакт за 2022 год | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Комплексное развитие сельских территорий Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2025 годы» | Табл. 2 | 527632,87 | 0 | 0 | 527632,87 | 394669,22 | 0 |  0 | 394669,22 | 132963,65 |
| Подпрограмма1. «Организация и содержание прочих объектов благоустройства на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области» | итог по подпрограммы 1 | 527632,87 | 0 | 0 | 527632,87 | 394669,22 | 0 |  0 | 394669,22 | 132963,65 |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2022 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 75 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2022 году в рамках муниципальной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2025 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 75%.

**Целями Программы является:** Совершенствование системы комплексного благоустройства Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Утвержден

 постановлением Администрации

Вышнереутчанский сельсовета

Медвенского района

от 31.03.2023 года № 25-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы**

**за 2022 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 24.12.2021 № 24/109 «О бюджете муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции решений Собрания депутатов от 31.01.2022 № 25/118; от 23.03.2022 № 27/124; от 22.08.2022 № 29/130; от 07.11.2022 № 31/145; от 15.12.2022 № 32/151).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы» в 2022 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения(гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вышнереутчанского сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы».

Основные мероприятия:

- санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок;

- замена и установка фонарей уличного освещения

- замена/перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 80-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые ;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкостью для целей противопожарной безопасности 75 м3:

- разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО

- приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение), в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

-улучшение экологической ситуации на территории

муниципального образования.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы» |
| 1.1.  | Основное мероприятие: -повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; -дальнейшая активизация жилищного строительства; -улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования | Глава Вышнереутчанского сельсовета | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 |

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

**Отчет**

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансированияПлан на 2022 год | Объем финансированияФакт за 2022 год | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы» | Табл. 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | - |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2022 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2022 году в рамках муниципальной целевой Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вышнереутчанского сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

**Целями Программы является:** качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области.

Утвержден

 постановлением Администрации

Вышнереутчанского сельсовета

Медвенского района

от 31.03.2023 года № 25-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы**

**за 2022 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 24.12.2021 № 24/109 «О бюджете муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции решений Собрания депутатов от 31.01.2022 № 25/118; от 23.03.2022 № 27/124; от 22.08.2022 № 29/130; от 07.11.2022 № 31/145; от 15.12.2022 № 32/151).

На реализацию мероприятий муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы в 2022 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения(гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы.

Основные мероприятия:

-строительство автомобильной дороги

-приобретение и установка дорожных знаков

- разработка документации для оформление в собственность дорог местного значения

Ставились следующие задачи:

а) повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа;

б) повысить доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа;

в) повысить эффективность развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос);

г) эффективное развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах;

д) создание условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з) создание условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы |
| 1.1.  | Основное мероприятие: Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Вышнереутчанский» Медвенского района Курской области | Глава Вышнереутчанского сельсовета | повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов транспортной инфраструктуры;обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры;сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры;повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 |

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

**Отчет о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году**

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансированияПлан на 2022 год | Объем финансированияФакт за 2022 год | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения  |
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы | Раздел 2Табл. 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2022 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2022 году в рамках муниципальной целевой Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годыосуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям, отраженным в разделе 2 и табл.№2.

**Целями Программы является:** обеспечение развития транспортной инфраструктуры, для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Утвержден

 постановлением Администрации

Вышнереутчанского сельсовета

Медвенского района

от 31.03.2023 года № 25-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы»**

**за 2022год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 24.12.2021 № 24/109 «О бюджете муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции решений Собрания депутатов от 31.01.2022 № 25/118; от 23.03.2022 № 27/124; от 22.08.2022 № 29/130; от 07.11.2022 № 31/145; от 15.12.2022 № 32/151).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2026 годы» в 2022 году предусмотрено 411258 рублей.

Кассовые расходы составили 411258 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 411258 | 411258 | 100 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 3 Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в муниципальном образовании «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы».

Основное мероприятие: "Проведение мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области".

В рамках данного мероприятия осуществляются мероприятия по санитарной очистке территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области, вырубке аварийных деревьев, отстрел собак, организация уличного освещения, озеленение, устройство пешеходных дорожек, и другие мероприятия по проведению благоустройства.

Задачи программы:

-создание комфортных условий для проживания населения Вышнереутчанского сельсовета на территории муниципального образования путем проведения мероприятий по благоустройству.

В ходе реализации подпрограммы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» за 2022 год были выполнены мероприятия, направленные на благоустройство муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области".

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описани | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области» |
| 1.1. | Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области (уличное освещение, прочее благоустройство, озеленение, отстрел собак и т.д.) | Глава Вышнереутчанского сельсовета | результатом реализации основного мероприятия будет являться обеспечение комфортного проживания населения Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на территории муниципального образования путем проведения мероприятий по благоустройству | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 411258 | 411258 | - |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 411258 руб.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансированияПлан на 2022 год | Объем финансированияФакт за 2022год | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» | Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории муниципальноого образования «Вышнереутчанский сельсовет» | 411258 | 411258 |  | 0 | 411258 | 411258 |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в муниципальном образовании «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» | Итог по подпрограммы 3 | 411258 | 411258 |  | 0 | 411258 | 411258 |  | 0 | 0 |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2022 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2022 году в рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№1.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

**Целями Программы является:** повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг и создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности.

Утвержден

 постановлением Администрации

Вышнереутчанского сельсовета

Медвенского района

от 31.03.2023 года № 25-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Вышнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы»**

**за 2022 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 24.12.2021 № 24/109 «О бюджете муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции решений Собрания депутатов от 31.01.2022 № 25/118; от 23.03.2022 № 27/124; от 22.08.2022 № 29/130; от 07.11.2022 № 31/145; от 15.12.2022 № 32/151).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Вышнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области на 2021-2023 годы» в 2022 году предусмотрено 500 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения(гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 500 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области»

Основные мероприятия:

- снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах;

- усиление социальной профилактик и правонарушений среди несовершеннолетних;

- содействие повышению культуры толерантного поведения в обществе;

- формирование позитивного общественного мнения о работе правоохранительных органов и Администрации Вышнереутчанского сельсовета.

Ставились следующие задачи:

-Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах.

В ходе реализации подпрограммы: «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области» за 2022 год были выполнены мероприятия, направленные на обеспечение необходимого уровня по сокращению количества преступлений, совершаемых в общественных местах, сокращению количества преступлений, совершаемых на улицах, поощрению членов ДНД за участие в общественной работе по профилактике правонарушений.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы**

 **муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 2«Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области» |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» | Глава Вышнереутчанского сельсовета | Сокращение количества преступлений, совершаемых в общественных местах | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 500 | 0 | - |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 500 руб. Средства не использовались.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансированияПлан на 2022 год | Объем финансированияФакт за 2022год | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Профилактика правонарушений в Вышнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области на 2021-2023 годы» |  | 500 |  |  | 500 | 0 |  |  | 0 | 500 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области» | Итог по подпрограммы 1 | 500 |  |  | 500 | 0 |  |  | 0 | 500 |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2022 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2022 году в рамках муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области на 2021-2023 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 0%.

**Целями Программы является:** повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в муниципальном образовании «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области

Утвержден

 постановлением Администрации

Вышнереутчанского сельсовета

Медвенского района

от 31.03.2023 года № 25-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Использование и охрана земель**

 **на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района на 2020-2022 годы»**

**за 2022 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 24.12.2021 № 24/109 «О бюджете муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции решений Собрания депутатов от 31.01.2022 № 25/118; от 23.03.2022 № 27/124; от 22.08.2022 № 29/130; от 07.11.2022 № 31/145; от 15.12.2022 № 32/151).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района на 2020-2022 годы» в 2022 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения(гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Использование и охрана земель на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района».

Основные мероприятия:

-повышение эффективности использования и охраны земель».

Ставились следующие задачи:

- повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организации рационального использования и охраны земель;

- сохранение и восстановление зеленых насаждений;

- инвентаризация земель.

В ходе реализации подпрограммы: «Использование и охрана земель на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района» за 2022 год были выполнены мероприятия, направленные на повышение эффективности использования и охраны земель.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы**

 **муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Использование и охрана земель на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района» |
| 1.1. | Основное мероприятие: Повышение эффективности использования и охраны земель | Глава Вышнереутчанскогосельсовета | повышение эффективности использования и охраны земель сельсовета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 0 | 0 | - |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Средства не использовались.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансированияПлан на 2022 год | Объем финансированияФакт за 2022год | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Использование и охрана земель на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района на 2020-2022 годы» |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Использование и охрана земель на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района» | Итог по подпрограммы 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2022 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2022 году в рамках муниципальной целевой программы «Использование и охрана земель на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района на 2020-2022 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 0%.

**Целями Программы является:** повышение качества и результативности повышения эффективности использования и охраны земель на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района, в том числе:

1) предотвращение и ликвидации загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы;

2) обеспечение рационального использования земель;

3) улучшение экологической обстановки на территории сельсовета, сохранение природы населенных пунктов для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Утвержден

 постановлением Администрации

Вышнереутчаского сельсовета

Медвенского района

от 31.03.2023 года № 25-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы** «**Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы»**

**за 2022 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 24.12.2021 № 24/109 «О бюджете муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции решений Собрания депутатов от 31.01.2022 № 25/118; от 23.03.2022 № 27/124; от 22.08.2022 № 29/130; от 07.11.2022 № 31/145; от 15.12.2022 № 32/151).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» в 2022 году предусмотрено 95530,62 рублей.

Кассовые расходы составили 95530,62 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения(гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 95530,62 | 95530,62 | 100 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы»

Основные мероприятия:

- организация бюджетного планирования исходя из принципа безусловного исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств с учетом ресурсных возможностей бюджета муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области;

- ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области;

- оценки эффективности и сокращения наименее эффективных налоговых льгот;

- расширения горизонта финансового планирования: переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, в том числе утверждению бюджета муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период по принципу "скользящей трехлетки";

- создания нормативной базы развития новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг;

- ведения реестра расходных обязательств муниципальное образование «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области.

Ставились следующие задачи:

- организация бюджетного процесса в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

- увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципальное образование «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области.

- повышение эффективности бюджетных расходов муниципальное образование «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области.

- управление муниципальным долгом муниципального образования муниципальное образование «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области.

- организация работы и выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению бюджета муниципальное образование «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области.

В ходе реализации подпрограммы: «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» за 2022 год были выполнены мероприятия, направленные на своевременную разработку и представление главе Администрации Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области для внесения в Собрание депутатов Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области проекта решения Собрания депутатов Вышнереутчаснского сельсовета Медвенского района Курской области о бюджете муниципальное образование «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период;

качественную организацию исполнения бюджета муниципальное образование «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области;

обеспечение прозрачности бюджетной системы муниципальное образование «Вышнереутчаснкий сельсовет» Медвенского района Курской области;

выполнение утвержденного плана поступления доходов не менее 95%;

пополнение доходной части бюджета за счет ликвидации просроченной задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципальное образование «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области;

отсутствие просроченной кредиторской задолженности;

повышение качества управления муниципальными финансами и эффективности бюджетных расходов;

своевременное погашение муниципального долга и процентов за пользование кредитами;

снижение объема муниципального долга, в том числе снижение доли муниципального долга в объеме собственных доходов бюджета муниципальное образование «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» |
| 1.1. | «Сокращение стоимости обслуживания путем обеспечения приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Вышнереутчанского сельсовета» | Глава Вышнереутчанского сельсовета | снижение объема муниципального долга | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 95530,62 | 95530,62 | 0 |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 95530,62руб.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансированияПлан на 2022 год | Объем финансированияФакт за 2022год | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Защита населения и «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» |  | 95530,62 | 95530,62 | 0 | 0 | 95530,62 | 95530,62 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» | Итог по подпрограммы 1 | 95530,62 | 95530,62 | 0 | 0 | 95530,62 | 95530,62 | 0 | 0 | 0 |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2022 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2022 году в рамках муниципальной целевой программы «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

**Целями Программы является:** повышение эффективности и прозрачности управления финансовыми ресурсами муниципальное образование «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области.