РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЫШНЕРЕУТЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 10.03.2022г.                                             № 10-ра

О подготовке и проведении

пожароопасного сезона 2022 года на территории

Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлениями Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 года №1664 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» и от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов и населенных пунктов Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района от пожаров в 2022 году:

1.Утвердить прилагаемые:

- состав оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2022 года на территории Вышнереутчанского сельсовета (Приложение № 1);

- План мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2021 года на территории Вышнереутчанского сельсовета (Приложение № 2);

- План по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров, на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области (Приложение   № 3).

2. В течение всего пожароопасного сезона запрещается бесконтрольное сжигание сухой травы, мусора, продуктов растениеводства, а также запретить сжигание соломы и стерни на полях, непосредственно примыкающих к лесным массивам, защитным и другим озеленительным насаждениям на территории Вышнереутчанского сельсовета.

3. На собраниях граждан провести разъяснительную работу и запретить огневую очистку лесосек, выжигание травы в лесах и на лугах, сжигание мусора и остатков травы, растений на огородах, расположенных рядом с лесными массивами и на берегах водоемов, имеющих поверхностные торфяные отложения и об административной ответственности за эти правонарушения.

4. Уточнить состав добровольной пожарной дружины.

5. Для тушения лесных пожаров обеспечить подъезды к водоисточникам пожарных машин, оборудовать естественные и искусственные водоемы площадками с твердым покрытием, а водонапорные башни устройством для забора воды.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Вышнереутчанского сельсовета

Медвенского района                                                                    А.Г. Якунин

Приложение № 1

Утвержден

распоряжением Администрации Вышнереутчанского сельсовета

Медвенского района

от 10.03.2022 года № 10-ра

СОСТАВ

оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2022 года на территории Вышнереутчанского сельсовета

| Якунин А.Г. | - глава Вышнереутчанского сельсовета (руководитель оперативного штаба); |
| --- | --- |
| Сербиева Ю.Ю. | - заместитель главы Администрации Вышнереутчанского сельсовета (заместитель руководителя оперативного штаба); |
| Гахов А.И. | - депутат Собрания депутатов Вышнереутчанского сельсовета |
| Бабин Е.Б. | - командир ДПД Вышнереутчанского сельсовета (по согласованию); |
| Санькова Е.Н. | - директор МКУК «Вышнереутчанский СДК» (по согласованию); |
| Медведева Н.И. | - директор МКУК «Любачанский СДК» (по согласованию); |
| Подтуркин С.Н. | - участковый уполномоченный полиции (по согласованию); |

Приложение № 2

Утвержден

распоряжением Администрации Вышнереутчанского сельсовета

Медвенского района

от 10.03.2022 года № 10-ра

ПЛАН

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года на территории Вышнереутчанского сельсовета

| № п/п | мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Принять участие в уточнении группировки и участие в проведении смотра готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС Курской области, в том числе сельхозпроизводителей и лесопользователей для выполнения противопожарных мероприятий, обратив особое внимание на их готовность к тушению пожаров |  | До 01.04. 2022г. | Администрация Вышнереутчанского сельсовета, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству, управление аграрной политики Администрации Медвенского района |
| 1.2. | Участие в проведении работы по отработке и корректировке паспортов безопасности населенных пунктов Вышнереутчанского сельсовета с учетов возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров |  | до 20.03. 2022 г. | Администрация Вышнереутчанского сельсовета; отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации Медвенского района |
| 1.3. | Участие в организации и проведении штабной тренировки по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории Медвенского района |  | 30.03.2022 г. | Администрация Вышнереутчанского сельсовета; отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации Медвенского района, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству, пожарная часть Медвенского района |
| 1.4. | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательном учреждении сельсовета по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности |  | постоянно | Вышнереутчанская СОШ Любачанская СОШ |
| 1.5 | Своевременное представление данных о лесных пожарах, возникающих на территории Вышнереутчанского сельсовета |  | В период пожароопасного сезона | Администрация Вышнереутчанскогосельсовета |
| 1.6 | Организация уточнения перечня собственников земельных участков, не очищенных от сухой травянистой растительности, с целью принуждения их владельцев (арендаторов) к проведению работ по очистке территории и покосу травы, а также привлечению виновных к административной ответственности, вплоть до изъятия неиспользуемых земель |  | До начала и в ходе пожароопасного сезона | Администрация Вышнереутчанского сельсовета |
| 1.7 | Уточнение перечней населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров на территории Медвенского района Курской области |  | До 11.03.2022 | Администрация Вышнереутчанского сельсовета |
| 1.8. | Обеспечение при необходимости ограничения въезда в леса и лесонасаждения средств транспорта, а также посещения леса населением, закрытие имеющихся на дорогах в лес шлагбаумов, установка щитов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности, выставление постов на контрольно- пропускных пунктах |  | постоянно | Администрация сельсовета, ОМВД России по Медвенскому району, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству |
| 2.Практические мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, деревьев и кустарников вдоль просек воздушных линий электропередачи), создание резерва материально-технических средств (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечение готовности сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством | до 25.03.2022 г. | Администрация сельсовета, АО «Медвенское ДЭП», Медвенские РЭС |
| 2.2. |  | Проведение противопожарных мероприятий (обновление и создание защитных минерализованных полос, прокладку просек, противопожарных разрывов) лесонасаждений, населенных пунктов, а также по установке шлагбаумов, аншлагов, удалению сухой растительности | до 25.03.2022 г. | Администрация сельсовета, комитет лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству |
| 2.3. |  | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды для тушения пожаров | до 25.03.2022 г. | Администрация сельсовета, комитет лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству |
| 2.4. |  | Приобретение недостающих ранцевых огнетушителей | до 15.04. 2022 г. | Администрация сельсовета |
| 2.5. |  | Организация контролируемых отжигов сухой травы, обеспечение мер предосторожности по их нераспространению на населенные пункты, проведение разъяснительной работы с сельхозпроизводителями по недопущению сельхозпалов. | до 15.04. 2022 г. | Администрация сельсовета, ООО «Курск-Агро», руководители КФХ |
| 2.6 |  | Осуществление контроля за своевременной уборкой мусора, сухой растительности и покосом травы правообладателями земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладателями территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, контроля за принятием мер правообладателями земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах | В период пожароопасного сезона | Администрация сельсовета |
| 2.7 |  | Организация контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в части проведения профилактических противопожарных мероприятий собственниками земельных участков, примыкающих к лесным массивам, в соответствии с требованиями пожарной безопасности | Со сходом снежного покрова, в период пожароопасного сезона | Администрация сельсовета |
| 2.8. |  | Организация патрулирования наиболее пожароопасных участков возникновения лесных пожаров, осуществление дополнительного привлечения добровольной пожарной дружины к тушению природных пожаров | В период пожароопасного сезона | Администрация сельсовета, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству |
| 2.9. |  | Принятие мер по исключению возможности бесконтрольного отжига сухой травы на территории сельсовета | постоянно | Администрация сельсовета, Отд МВД России по Медвенскому району |
| 2.10. |  | Осуществление дополнительного привлечения добровольной пожарной охраны, волонтеров к тушению природных пожаров и патрулированию | В период пожароопасного сезона | Администрация сельсовета, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству |

Приложение № 3

Утвержден

распоряжением Администрации Вышнереутчанского сельсовета

Медвенского района

от 10.03.2022 года № 10-ра

ПЛАН

по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров на территории

Вышнереутчанского сельсовета

| № п/п | мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуализация перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров, а также перечня территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров | Март 2022 г. | Администрация сельсовета |
| 2 | Осуществление проверок состояния систем наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов, объектов (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни) и подъездных путей к ним, а также пирсов для установки пожарных автомобилей | В период пожароопасного сезона | Администрация сельсовета |
| 3 | Организация сходов (собраний, встреч) с гражданами по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности | В период пожароопасного сезона | Администрация сельсовета |
| 4 | Размещение наглядной агитации, раздача памяток, установка баннеров по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара | В период пожароопасного сезона | Администрация сельсовета |
| 5 | Информирование населения о складывающейся обстановке с пожарами и проводимых мероприятиях | В период пожароопасного сезона | Администрация сельсовета |
| 6 | Применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по пресечению нарушений требований пожарной безопасности, в том числе объявление предостережений | В период пожароопасного сезона | Администрация сельсовета |
| 7 | Оказание содействия деятельности добровольных противопожарных формирований, в том числе привлечение их к участию в профилактике возникновения пожаров | В период пожароопасного сезона | Администрация сельсовета |